## 공사설명서
공 사 설 명 서
1. 공 사 명: 송도2동 공영주차장 배수로 트렌치커버 설치 공사
2. 공사위치: 인천광역시 연수구 송도동 16-2번지 일원
3. 공사목적: 위험성 평가에 따른 배수로 트렌치 커버 설치 로 이용객의 안전사고 예방
4. 공사내용: 아연각관 지지대 설치, 배수로 모르타르 보수, 트렌치 커버 사이즈 조정 및 설치
5. 공사기간: 착공일로부터 15일이내로 한다.
(단 다음의 경우에 한하여 공사기간을 연기할 수 있다.)
- 천재지변으로 인하여 공사가 중단 된 때
- 시행부서의 지시에 의하여 작업이 중단된 때
6. 예정공정표
공종 공사기간 공기 |  | 착공일로 부터 15일 이내
|  | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
착공 및 자재준비
아연각관 지지대 설치
모르타르 보수 및 양생
트렌치 커버 설치
현장 정리 및 준공검사

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비
| 료 | 간 접 재 료 비
순 | 비 | [ 소 계 ]
| 노 | 직 접 노 무 비
공 | 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비*16.5%
| 비 | [ 소 계 ]
사 |  | 기 계 경 비
| 경 | 산 재 보 험 료 |  | 노무비*3.56%
원 |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비*1.01%
퇴직 공제 부금
가 | 비 | 산 업 안 전보건 관 리 비 |  | (직접노무비+재료비)*3.15%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5.2%
[ 소 계 ]
합 계
일반관리비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)*8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15% | 0
공급가액
부가가치세
공 사 금 액

## 설계내역서
설 계 내 역 서
1. 공 사 명: 송도2동 공영주차장 배수로 트렌치커버 설치 공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
송도2동 공영주차장 배수로 트렌치커버 설치 공사 | [10 empty] | 0
아연각관 지지대 제작 및 설치(TON) | 아연각관 | EA | 46 | [6 empty] | 0
| 철공 | 인 | [7 empty] | 0
| 용접공 | 인 | [7 empty] | 0
| 특별인부 | 인 | [7 empty] | 0
| 보통인부 | 인 | [7 empty] | 0
배수로 구체 모르타르 보수(일당) | 모르타르 | EA | 40 | [6 empty] | 0
| 미장공 | 인 | [7 empty] | 0
| 보통인부 | 인 | [7 empty] | 0
스틸그레이팅(트렌치 커버) 설치(ton) | 스틸그레이팅 | 조 | 30 | [6 empty] | 0
| 스틸그레이팅 | 조 | 100 | [6 empty] | 0
| 보통인부 | 인 | 1 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 물량산출내역서
물 량 산 출 내 역 서
1. 공 사 명: 송도2동 공영주차장 배수로 트렌치커버 설치 공사
구분 | 산 출 내 역 | 단위 | 수량 | 비고
스틸그레이팅 | 200*1,000 / 25*5*3 | 조 | 30 | 로스분 적용
스틸그레이팅 | 300*1,000 / 25*5*3 | 조 | 100
아연각관 | 30*30*t2.3*6,000 | 본 | 46
모르타르 | 40kg | EA | 40

## 현장사진대지
공 사 설 계 도 및 도 안
○ 공 사 명: 송도2동 공영주차장 배수로 트렌치커버 설치 공사
○ 공사위치: 인천광역시 연수구 송도동 16-2번지 일원
| 송도2동 공영주차장 전경 | 트렌치 커버 설치구역
보수 전_ 각관설치, 모르타르 보수, 커버설치필요 |  | 트렌치 커버 설치(예시)